## BD1
Ambiente | Company | Product | Category | LINK | Qty | Unit Cost Price | Price Cost | Actual Cost | STATUS | Comentarios
FOYER | Amazon | Capacho de Porta | PRODUTOS | B07THN5B78 | 1 | 23 | 23 | 18.09 | COMPRADO
FOYER | Home goods | Deco | DECORAÇÃO |  | 1 | 240 | 240 | 4514.8 | ENTREGUE
FOYER | EQUIPE NOHA | Instalação de espelho | FIXOS |  | 2 | 50 | 100 |  | ENTREGUE
FOYER | Amazon | Filtro Ar | CONSTRUÇÃO | Checar Modelo | 2 | 20 | 40 | 1825.94 | ENTREGUE
FOYER | Ingrid | Fotos | DECORAÇÃO |  | 2 | 5 | 10 |  | ENTREGUE
FOYER | Amazon | Spot | PRODUTOS | B01KZJ8F34 | 5 | 5 | 25 | 28.63 | COMPRADO
FOYER | EQUIPE NOHA | Instalação Spot até 5 spots | FIXOS |  | 1 | 210 | 210 |  | ENTREGUE
FOYER | Amazon | Espelho | PRODUTOS | LINK | 2 | 110 | 220 | 221.51 | COMPRADO
FOYER | Appenin | Marcenaria | MARCENARIA | Pack | 1 | 0 | 0 | 0 | COMPRADO | PACK APPENIN
FOYER | Canvas | Quadro | DECORAÇÃO |  | 1 | 200 | 200 |  | ENTREGUE
FOYER | EQUIPE NOHA | Instalação Quadros | FIXOS |  | 1 | 17 | 17 |  | ENTREGUE
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Utensilios Set | PRODUTOS | link | 1 | 43 | 43 | 36.41 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Bandejas de Aluminio Grande Pack 2 | PRODUTOS | link | 1 | 30 | 30 | 25.54 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Meridian | Banqueta | MÓVEIS | 994Taupe-C | 4 | 111.6 | 446.4 | 682 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Walmart | Cafeteira | PRODUTOS | link | 1 | 59 | 59 | 83.16 | COMPRADO | Pago $20 de shipping
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Chaleira | PRODUTOS | link | 1 | 8.99 | 8.99 | 13.83 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Coaster Set Pack 16 | PRODUTOS | link | 1 | 11.99 | 11.99 | 14.89 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Colher de Pau | PRODUTOS | link | 1 | 15 | 15 | 10.49 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Pendente | PRODUTOS | link | 3 | 62.55 | 187.65 | 184.15 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Lampada pendente | PRODUTOS |  | 3 | 6 | 18 |  | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | EQUIPE NOHA | Instalação de pendentes | FIXOS |  | 3 | 80 | 240 |  | ENTREGUE
KITCHEN Dormem 20 pess | Home Goods | Copo de medida | PRODUTOS |  | 1 | 6 | 6 | 0 | ENTREGUE | Estoque
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Copos para piscina Pack 16 | PRODUTOS | link | 1 | 24 | 24 | 25.03 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Descanso de panela | PRODUTOS | link | 1 | 9.99 | 9.99 | 10.1 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Escorredor de Macarrao | PRODUTOS | link | 1 | 19 | 19 | 14.89 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Home Goods | Fruteira | DECORAÇÃO |  | 1 | 50 | 50 |  | ENTREGUE
KITCHEN Dormem 20 pess | Home Goods | Jaras para Sucos | PRODUTOS |  | 1 | 15 | 15 | 0 | ENTREGUE | Estoque
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Jogo americano Pack 8 | PRODUTOS | link | 2 | 16 | 32 | 31.33 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Jogo de Copos Grandes Pack 8 | PRODUTOS | link | 3 | 30 | 90 | 88.34 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Jogo De Facas | PRODUTOS | link | 1 | 17.64 | 17.64 |  | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Jogo de Panelas | PRODUTOS | link | 1 | 230 | 230 |  | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Jogo de Pratos Pack 6 | PRODUTOS | link | 4 | 80 | 320 |  | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Jogo de talheres Pack 12 | PRODUTOS | link | 2 | 57.95 | 115.9 | 115 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Walmart | Liquidificador | PRODUTOS | link | 1 | 74.56 | 74.56 | 79.56 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Luvas para Forno | PRODUTOS | link | 1 | 7.89 | 7.89 | 10.63 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Napkin 12 unid. | PRODUTOS | link | 1 | 9 | 9 | 12.76 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Panos de Pratos | PRODUTOS | link | 1 | 14 | 14 |  | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Home Goods | Porta Sabao | DECORAÇÃO |  | 1 | 15 | 15 |  | ENTREGUE
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Porta Talheres | PRODUTOS | link | 2 | 20 | 40 | 38.29 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Ring p Napkin 12 unid. | PRODUTOS | link | 1 | 7 | 7 |  | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Saca Rolhas | PRODUTOS | link | 1 | 4.99 | 4.99 | 5.31 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Saladeira Grande | PRODUTOS | link | 1 | 34 | 34 | 34.06 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Suporte papel toalha | PRODUTOS | link | 1 | 14 | 14 | 14.15 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Tabua de Cortar | PRODUTOS | link | 1 | 14 | 14 | 14.89 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Taças para Vinho | PRODUTOS | link | 1 | 33 | 33 | 35.77 | COMPRADO | 12 Unidades
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Porta Guardanapo | PRODUTOS |  | 1 |  |  | 8.48 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Walmart | Tostadeira | PRODUTOS | link | 1 | 69 | 69 | 74.05 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Walmart | Air Fryer | PRODUTOS | link | 1 | 69 | 69 | 73.49 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Tupperware | PRODUTOS | link | 1 | 37.99 | 37.99 | 35.38 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Taça de Champagne | PRODUTOS | link | 1 | 33 | 33 | 33.37 | COMPRADO
KITCHEN Dormem 20 pess | Amazon | Tampa para Microondas | PRODUTOS | link | 1 | 6.99 | 6.99 | 7.24 | COMPRADO
LAUNDRY | Amazon | Aspirador de Pó | PRODUTOS | link | 1 | 54 | 54 | 61.41 | COMPRADO
LAUNDRY | Amazon | Desentupidor | PRODUTOS | link | 1 | 15 | 15 | 12.02 | COMPRADO
LAUNDRY | Amazon | Ferro de Passar | PRODUTOS | link | 1 | 20 | 20 | 18.99 | COMPRADO
LAUNDRY | Amazon | MOP | PRODUTOS | link | 1 | 30 | 30 | 31.94 | COMPRADO
LAUNDRY | Amazon | Pá e Escova | PRODUTOS | link | 1 | 7.99 | 7.99 | 7.44 | COMPRADO
LAUNDRY | Amazon | Tábua de Passar | PRODUTOS | link | 1 | 49.99 | 49.99 | 53.23 | COMPRADO
LAUNDRY | Amazon | Vassoura | PRODUTOS | link | 1 | 13 | 13 | 12.43 | COMPRADO
DINING ROOM | Amazon | Arandela | PRODUTOS | link | 2 | 54 | 108 | 105.81 | COMPRADO
DINING ROOM | EQUIPE NOHA | Instalação Arandela | FIXOS |  | 2 | 103.5 | 207 |  | ENTREGUE
DINING ROOM |  | Material Cortineiro Dining | CONSTRUÇÃO |  | 1 | 100 | 100 |  | ENTREGUE
DINING ROOM | EQUIPE NOHA | Mão de obra Cortineiro Dining | FIXOS |  | 1 | 140 | 140 |  | ENTREGUE
DINING ROOM | Amazon | Pendente Dining | PRODUTOS | link | 1 | 159 | 159 | 156.59 | COMPRADO
DINING ROOM | EQUIPE NOHA | Instalação pendente Dining | FIXOS |  | 1 | 95 | 95 |  | ENTREGUE
DINING ROOM | Amazon | Lampada p Luminaria p Dining | PRODUTOS |  | 7 | 5 | 35 | 31.68 | COMPRADO | Kitchen e Dining
DINING ROOM | EQUIPE NOHA | Mão de obra Boiserie + pintura | FIXOS |  | 1 | 500 | 500 |  | ENTREGUE
DINING ROOM |  | Material Boiserie | CONSTRUÇÃO |  | 1 | 300 | 300 |  | ENTREGUE
DINING ROOM | Ingrid | Decoracao mesa jantar | DECORAÇÃO |  | 1 | 100 | 100 |  | ENTREGUE
DINING ROOM | Meridian | Chairs | MÓVEIS | link | 8 | 135.6 | 1084.8 | 1300 | COMPRADO
DINING ROOM | Appenin | Mesa de Jantar | MÓVEIS | Pack | 1 | 1743.58 | 1743.58 | 0 | COMPRADO | PACK APPENIN
DINING ROOM | Junior Elegance | Tampo de Vidro para Mesa Dining | VIDRO |  | 1 | 500 | 500 | 350 | COMPRADO
DINING ROOM | Amazon | Espelho | PRODUTOS | link | 1 | 200 | 200 | 212.99 | COMPRADO
DINING ROOM | EQUIPE NOHA | Instalação de espelho | FIXOS |  | 1 | 80 | 80 |  | ENTREGUE
LIVING ROOM | VIG | Coffee Table | MÓVEIS | 81678 | 1 | 339.9 | 339.9 | 339.9 | COMPRADO
LIVING ROOM | Polyanna | Cortina sem BK (Medida*2.3) | CORTINA |  | 1 | 2073 | 2073 | 4500 | COMPRADO | PACK VALOR TOTAL
LIVING ROOM | EQUIPE NOHA | Mao de obra cortineiro Living | FIXOS |  | 1 | 138 | 138 |  | ENTREGUE
LIVING ROOM |  | Material Cortineiro Living | CONSTRUÇÃO |  | 1 | 150 | 150 |  | ENTREGUE
LIVING ROOM | Amazon | Luminária Living | PRODUTOS | link | 1 | 54 | 54 | 47.21 | COMPRADO
LIVING ROOM | EQUIPE NOHA | Instalação Luminaria Living | FIXOS |  | 1 | 95 | 95 |  | ENTREGUE
LIVING ROOM | Amazon | Lampada p luminaria p Living | PRODUTOS |  | 8 | 5 | 40 | 91.02 | COMPRADO | Living e Master
LIVING ROOM |  | Decoração Painel Living p/ nicho | DECORAÇÃO |  | 1 | 200 | 200 |  | ENTREGUE
LIVING ROOM | Amazon | Lareira | PRODUTOS | link | 1 | 300 | 300 | 287.5 | COMPRADO
LIVING ROOM | Amazon | Filtro de linha pra lareira | CONSTRUÇÃO |  | 1 | 11 | 11 |  | ENTREGUE
LIVING ROOM | Amazon | Livro LV | PRODUTOS |  | 1 | 80 | 80 | 63.63 | COMPRADO
LIVING ROOM | Appenin | Marcenaria | MARCENARIA | Pack | 1 | 0 | 0 | 0 | COMPRADO | PACK APPENIN
LIVING ROOM | Meridian | Poltrona | MÓVEIS | 498Cream | 1 | 306 | 306 | 238.7 | COMPRADO
LIVING ROOM | Meridian | Puff | MÓVEIS | 132Cream | 2 | 72 | 144 | 132 | COMPRADO
LIVING ROOM | Coaster | Sofa | MÓVEIS | 551594-SET | 1 | 1738.8 | 1738.8 | 1860.47 | COMPRADO
LIVING ROOM | Home Goods | Almofadas de Decoração | DECORAÇÃO |  | 3 | 50 | 150 |  | ENTREGUE
LIVING ROOM | Trendy Rugs | Tapete 9x12 | MÓVEIS |  | 1 | 700 | 700 | 870 | COMPRADO
LIVING ROOM | BestBuy | TV 75" | PRODUTOS | LG | 1 | 598 | 598 | 511.19 | COMPRADO
LIVING ROOM | Amazon | Wall Mount | PRODUTOS | B001OCY3RY | 1 | 22 | 22 | 19.21 | COMPRADO
LIVING ROOM | Amazon | Cover Plate | PRODUTOS | B07CRWD8DZ | 2 | 3 | 6 | 0 | COMPRADO
LIVING ROOM | EQUIPE NOHA | Remoção Persiana | FIXOS |  | 1 | 115 | 115 |  | ENTREGUE
LIVING ROOM | EQUIPE NOHA | Fechamento de janela | FIXOS |  | 1 | 115 | 115 |  | ENTREGUE
LIVING ROOM | Amazon | Led e Reator para Painel PVC | PRODUTOS |  |  |  |  | 189.72 | COMPRADO | Foi adicionado essa linha - Nao foi provisionado
Garagem - Cinema | WUDSON | Mao de obra + material | PACOTES TEMATICOS |  | 1 | 8210 | 8210 | 38500 | COMPRADO | PAGO 50% 19,250.00 PACK TOTAL
Garagem - Cinema | Coaster | Sofa | MÓVEIS | 610241 | 2 | 550.8 | 1101.6 | 970 | COMPRADO
Garagem - Cinema | Amazon | Almofada Sofa | PRODUTOS | Tem estoque | 2 | 35 | 70 | 0 | ENTREGUE | Almofadas coloridas
Garagem - Cinema | Amazon | Insert Almofada | PRODUTOS | link | 2 | 24 | 48 | 52.9 | COMPRADO
Garagem - Cinema | Amazon | Pipoqueira | PRODUTOS | link | 1 | 100 | 100 | 149.09 | COMPRADO
Garagem - Cinema | Universal Studios | Decoração | DECORAÇÃO |  | 5 | 25 | 125 |  | ENTREGUE
Garagem - Cinema | BestBuy | TV 85 | PRODUTOS | LG | 1 | 900 | 900 | 745.49 | COMPRADO
Garagem - Cinema | Amazon | Wall Mount | PRODUTOS | B001OCY3RY | 1 | 21 | 21 | 19.21 | COMPRADO
Garagem - Cinema | Amazon | cover plate | PRODUTOS | B07CRWD8DZ | 2 | 3 | 6 | 0 | COMPRADO
Garagem - Cinema | Diego | Ar Condicionado Kit | AR CONDICIONADO |  | 1 | 956 | 956 | 1600 | COMPRADO
Garagem - Cinema | Diego | Instalacao de Ar Condicionado | AR CONDICIONADO |  | 1 | 900 | 900 |  | COMPRADO
Bedroom Master King | Ingrid | Abajur | DECORAÇÃO |  | 2 | 100 | 200 |  | ENTREGUE
Bedroom Master King | Amazon | Luminaria | PRODUTOS | link | 1 | 51 | 51 | 63.89 | COMPRADO
Bedroom Master King | EQUIPE NOHA | Instalação Luminária | FIXOS |  | 1 | 95 | 95 |  | ENTREGUE
Bedroom Master King | Amazon | Lampada para Luminaria | CONSTRUÇÃO |  | 6 | 5 | 30 |  | ENTREGUE
Bedroom Master King | Meridian | Bed | MÓVEIS | B1208Cream-K | 1 | 684 | 684 | 627 | COMPRADO
Bedroom Master King | Whiteline | Night Stand | MÓVEIS | NS2020L-LGRY/WLT | 2 | 165.6 | 331.2 | 276 | COMPRADO
Bedroom Master King | Whiteline | Dresser | MÓVEIS | DR2020-LGRY/WLT | 1 | 724.8 | 724.8 | 629 | COMPRADO
Bedroom Master King | Meridian | Poltrona | MÓVEIS | 11055Cream-C | 1 | 204 | 204 | 181.5 | COMPRADO
Bedroom Master King | Amazon | Espelho | MÓVEIS | link | 1 | 130 | 130 | 138.45 | COMPRADO
Bedroom Master King | Amazon | Cabides | PRODUTOS | link | 1 | 38 | 38 | 39.54 | COMPRADO | Cabide para todos os quartos
Bedroom Master King | Polyanna | Cortina COM BK (medida*2.3) | CORTINA |  | 1 | 920 | 920 | 0 | COMPRADO | PACK VALOR TOTAL LIVING
Bedroom Master King | EQUIPE NOHA | Mão de obra - Cortineiro | FIXOS |  | 1 | 100 | 100 |  | ENTREGUE
Bedroom Master King |  | Material Cortineiro | CONSTRUÇÃO |  | 1 | 35 | 35 |  | ENTREGUE
Bedroom Master King | Amazon | Lençol Extra King | PRODUTOS | link | 2 | 30 | 60 | 60.7 | COMPRADO
Bedroom Master King | Amazon | Quilt King | PRODUTOS | link | 1 | 43 | 43 | 42.58 | COMPRADO
Bedroom Master King | Amazon | Manta King | PRODUTOS | link | 1 | 25 | 25 | 29.75 | COMPRADO
Bedroom Master King | Amazon | Mattress Protector King | PRODUTOS | link | 1 | 20 | 20 | 18.09 | COMPRADO
Bedroom Master King | GreenRest | Mattress King | COLCHÃO/VANDERLEI | KING | 1 | 390 | 390 | 2224.45 | COMPRADO | Valor total todos os colchoes
Bedroom Master King | GreenRest | Mattress Box King 3" | COLCHÃO/VANDERLEI | KING | 1 | 160 | 160 | 0 | COMPRADO
Bedroom Master King | Sams | Pillow King | CONSTRUÇÃO | Hotel Collection King | 4 | 11 | 44 |  | ENTREGUE
Bedroom Master King | BestBuy | TV 55" | PRODUTOS | LG | 1 | 300 | 300 | 266.24 | COMPRADO
Bedroom Master King | Amazon | Wall Mount | PRODUTOS | B001OCY3RY | 1 | 21 | 21 | 15.85 | COMPRADO
Bedroom Master King | EQUIPE NOHA | Instalação Wall Mount | FIXOS |  | 1 | 80 | 80 |  | ENTREGUE
Bedroom Master King | Wall Mart | Eletric Extension | PRODUTOS | 849069896 | 1 | 5 | 5 |  | COMPRADO
Bedroom Master King | Amazon | cover plate | PRODUTOS | B07CRWD8DZ | 2 | 3 | 6 |  | COMPRADO
Bedroom 02 King | Ingrid | Abajur | DECORAÇÃO |  | 2 | 100 | 200 |  | ENTREGUE
Bedroom 02 King | Amazon | Lampadas de Abajour | CONSTRUÇÃO |  | 2 | 5 | 10 |  | ENTREGUE
Bedroom 02 King | Amazon | Spot Central | PRODUTOS | B07HKTGGP4 | 1 | 6.2 | 6.2 | 27.35 | COMPRADO | Vai sobrar 1
Bedroom 02 King | EQUIPE NOHA | Instalação spot central | FIXOS |  | 1 | 40 | 40 |  | ENTREGUE
Bedroom 02 King | VIG | Night Stand | MÓVEIS | 80175 | 2 | 212.06 | 424.12 | 471.24 | COMPRADO
Bedroom 02 King | VIG | Dresser | MÓVEIS | 80176 | 1 | 723.5 | 723.5 | 803.88 | COMPRADO
Bedroom 02 King | Polyanna | Cortina COM BK (medida*2.3) | CORTINA |  | 1 | 300 | 300 | 0 | COMPRADO | PACK VALOR TOTAL LIVING
Bedroom 02 King | EQUIPE NOHA | Mão de obra - Cortineiro | FIXOS |  | 1 | 80 | 80 |  | ENTREGUE
Bedroom 02 King |  | Material Cortineiro | CONSTRUÇÃO |  | 1 | 35 | 35 |  | ENTREGUE
Bedroom 02 King | Amazon | Lençol Extra King | PRODUTOS | link | 2 | 40 | 80 | 60.68 | COMPRADO
Bedroom 02 King | Amazon | Quilt King | PRODUTOS | link | 1 | 43 | 43 | 42.6 | COMPRADO
Bedroom 02 King | Amazon | Manta King Cinza | PRODUTOS | LINK | 1 | 25 | 25 | 25.29 | COMPRADO
Bedroom 02 King | GreenRest | Mattress King | COLCHÃO/VANDERLEI | KING | 1 | 370 | 370 | 0 | COMPRADO
Bedroom 02 King | GreenRest | Mattress Box King 5" | COLCHÃO/VANDERLEI | KING | 1 | 160 | 160 | 0 | COMPRADO
Bedroom 02 King | GreenRest | Frame King | COLCHÃO/VANDERLEI | KING | 1 | 100 | 100 |  | COMPRADO
Bedroom 02 King | Amazon | Mattress Protector King | PRODUTOS | link | 1 | 19 | 19 | 18.09 | COMPRADO
Bedroom 02 King | Sams | Pillow King | CONSTRUÇÃO | Hotel Collection King | 4 | 11 | 44 |  | ENTREGUE
Bedroom 02 King | Ingrid | Quadros | DECORAÇÃO |  | 2 | 180 | 360 |  | ENTREGUE
Bedroom 02 King | EQUIPE NOHA | Instalação Quadros | FIXOS |  | 2 | 18 | 36 |  | ENTREGUE
Bedroom 02 King | BestBuy | TV 43" | PRODUTOS | TCL | 1 | 198 | 198 | 186.01 | COMPRADO
Bedroom 02 King | Amazon | Wall Mount | PRODUTOS | B001OCY3RY | 1 | 21 | 21 | 10.64 | COMPRADO
Bedroom 02 King | EQUIPE NOHA | Instalação Wall Mount | FIXOS |  | 1 | 80 | 80 |  | ENTREGUE
Bedroom 02 King | Amazon | cover plate | PRODUTOS | B07CRWD8DZ | 2 | 3 | 6 | 31.66 | COMPRADO
Bedroom 04 Harry Potter Full | WUDSON | Bed Full | PACOTES TEMATICOS |  | 1 | 8000 | 8000 | 0 | COMPRADO | PACK
Bedroom 04 Harry Potter Full | Wayfair | Dresser | MÓVEIS | LINK | 1 | 240.2 | 240.2 | 163.65 | COMPRADO
Bedroom 04 Harry Potter Full | Amazon | Decor Vela | PRODUTOS | LINK | 1 | 30 | 30 | 30.87 | COMPRADO
Bedroom 04 Harry Potter Full | Amazon | Conforter | PRODUTOS | LINK | 4 | 75 | 300 | 260.24 | COMPRADO
Bedroom 04 Harry Potter Full | Sams Club | Pillow Standard | CONSTRUÇÃO | Serta Standard | 8 | 6 | 48 |  | ENTREGUE
Bedroom 04 Harry Potter Full | Amazon | Decor Chapéu | PRODUTOS | LINL | 1 | 40 | 40 | 35.91 | COMPRADO
Bedroom 04 Harry Potter Full | Amazon | Decor Vassoura | PRODUTOS | LINK | 1 | 40 | 40 | 31.35 | COMPRADO
Bedroom 04 Harry Potter Full | Ingrid | Decor | DECORAÇÃO |  | 1 | 56 | 56 |  | ENTREGUE
Bedroom 04 Harry Potter Full | Amazon | Pendente | PRODUTOS | LINK | 1 | 84 | 84 | 85.18 | COMPRADO
Bedroom 04 Harry Potter Full | Walmart | TV 32" | PRODUTOS | LINK | 1 | 120 | 120 | 126.26 | COMPRADO | PS. Foi comprado um Monitor 27" no Walmart de $120.53 - essa Tv sera passada pra outra casa
Bedroom 04 Harry Potter Full | Polyanna | Cortina COM BK( Medida*2.3) | CORTINA |  | 1 | 300 | 300 | 0 | COMPRADO | PACK VALOR TOTAL LIVING
Bedroom 04 Harry Potter Full | Amazon | Mattress Full | PRODUTOS | LINK | 2 | 130 | 260 | 289.65 | COMPRADO
Bedroom 04 Harry Potter Full | Amazon | Mattress Protector Full | PRODUTOS | LINK | 2 | 19 | 38 | 38.31 | COMPRADO
Bedroom 04 Harry Potter Full | BestBuy | TV 43" | PRODUTOS | TCL | 1 | 198 | 198 | 138.44 | COMPRADO
Bedroom 04 Harry Potter Full | Amazon | Wall Mount | PRODUTOS | B001OCY3RY | 1 | 50 | 50 | 10.64 | COMPRADO
Bedroom 04 Harry Potter Full | Amazon | Eletric Extension | PRODUTOS | 849069896 | 1 | 5 | 5 |  | COMPRADO
Bedroom 04 Harry Potter Full | Amazon | cover plate | PRODUTOS | B07CRWD8DZ | 2 | 3 | 6 |  | COMPRADO
Bedroom 04 Harry Potter Full | Amazon | Pilhas para Luminaria | PRODUTOS |  | 1 |  | 0 | 18.37 | COMPRADO | Foi adicionado essa linha - Nao Provisionado
Bedroom 03 King | Ingrid | Abajur | DECORAÇÃO |  | 2 | 100 | 200 |  | ENTREGUE
Bedroom 03 King | Amazon | Lampadas de Abajour | CONSTRUÇÃO |  | 2 | 5 | 10 |  | ENTREGUE
Bedroom 03 King | Amazon | Spot Central | PRODUTOS | B07HKTGGP4 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0 | COMPRADO | VALOR TOTAL BED 2
Bedroom 03 King | EQUIPE NOHA | Instalação spot central | FIXOS |  | 1 | 40 | 40 |  | ENTREGUE
Bedroom 03 King | Meridian | Bed | MÓVEIS | AbigailCream-K | 1 | 288 | 288 | 440 | COMPRADO
Bedroom 03 King | VIG | Night Stand | MÓVEIS | 77545 | 2 | 231.6 | 463.2 | 513.48 | COMPRADO
Bedroom 03 King | VIG | Dresser | MÓVEIS | 77544 | 1 | 543.6 | 543.6 | 603.24 | COMPRADO
Bedroom 03 King | Polyanna | Cortina COM BK (medida*2.3) | CORTINA |  | 1 | 300 | 300 | 0 | COMPRADO | PACK VALOR TOTAL LIVING
Bedroom 03 King | EQUIPE NOHA | Mão de obra - Cortineiro | FIXOS |  | 1 | 80 | 80 |  | ENTREGUE
Bedroom 03 King |  | Material Cortineiro | CONSTRUÇÃO |  | 1 | 35 | 35 |  | ENTREGUE
Bedroom 03 King | Amazon | Lençol Extra King | PRODUTOS | link | 2 | 30 | 60 | 60.68 | COMPRADO
Bedroom 03 King | Amazon | Quilt King | PRODUTOS | link | 1 | 43 | 43 | 42.6 | COMPRADO
Bedroom 03 King | Amazon | Manta King Cinza | PRODUTOS | link | 1 | 25 | 25 | 22.24 | COMPRADO
Bedroom 03 King | Amazon | Mattress Protector King | PRODUTOS | B00MW50EDY | 1 | 20 | 20 | 18.09 | COMPRADO
Bedroom 03 King | GreenRest | Mattress King | COLCHÃO/VANDERLEI | KING | 1 | 390 | 390 | 0 | COMPRADO
Bedroom 03 King | GreenRest | Mattress Box King | COLCHÃO/VANDERLEI | KING | 1 | 160 | 160 |  |  | NAO PRECISA DE BOX
Bedroom 03 King | Sams | Pillow King | CONSTRUÇÃO | Hotel Collection King | 4 | 11 | 44 |  | ENTREGUE
Bedroom 03 King | Ingrid | Quadros | DECORAÇÃO |  | 2 | 180 | 360 |  | ENTREGUE
Bedroom 03 King | EQUIPE NOHA | Instalação Quadros | FIXOS |  | 2 | 18 | 36 |  | ENTREGUE
Bedroom 03 King | BestBuy | TV 43" | PRODUTOS | TCL | 1 | 198 | 198 | 138.44 | COMPRADO
Bedroom 03 King | Amazon | Wall Mount | PRODUTOS | B001OCY3RY | 1 | 21 | 21 | 10.64 | COMPRADO
Bedroom 03 King | EQUIPE NOHA | Instalação Wall Mount | FIXOS |  | 1 | 80 | 80 |  | ENTREGUE
Bedroom 03 King | Amazon | cover plate | PRODUTOS | B07CRWD8DZ | 2 | 3 | 6 |  | COMPRADO
Bedroom 05 King | Ingrid | Abajur | DECORAÇÃO |  | 2 | 100 | 200 |  | ENTREGUE
Bedroom 05 King | Amazon | Lampadas de Abajour | CONSTRUÇÃO |  | 2 | 5 | 10 |  | ENTREGUE
Bedroom 05 King | Amazon | Spot Central | PRODUTOS | B07HKTGGP4 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0 | COMPRADO | VALOR TOTAL BED 2
Bedroom 05 King | EQUIPE NOHA | Instalação spot central | FIXOS |  | 1 | 40 | 40 |  | ENTREGUE
Bedroom 05 King | Meridian | Bed | MÓVEIS | GeriCream-K | 1 | 450 | 450 | 410.8 | COMPRADO | Valor Total Living
Bedroom 05 King | Whiteline | Night Stand | MÓVEIS | NS2055L-LGRY | 2 | 225.6 | 451.2 | 402 | COMPRADO
Bedroom 05 King | Whiteline | Dresser | MÓVEIS | DR2055L-LGRY | 1 | 679.2 | 679.2 | 629 | COMPRADO
Bedroom 05 King | Polyanna | Cortina COM BK (medida*2.3) | CORTINA |  | 1 | 817 | 817 | 0 | COMPRADO | PACK VALOR TOTAL LIVING
Bedroom 05 King | EQUIPE NOHA | Mão de obra - Cortineiro | FIXOS |  | 1 | 80 | 80 |  | ENTREGUE
Bedroom 05 King |  | Material Cortineiro | CONSTRUÇÃO |  | 1 | 35 | 35 |  | ENTREGUE
Bedroom 05 King | Amazon | Lençol Extra King | PRODUTOS | link | 2 | 30 | 60 | 60.68 | COMPRADO
Bedroom 05 King | Amazon | Quilt King | PRODUTOS | link | 1 | 43 | 43 | 42.6 | COMPRADO
Bedroom 05 King | Amazon | Manta King Cinza | PRODUTOS | link | 1 | 25 | 25 | 22.24 | COMPRADO
Bedroom 05 King | Amazon | Mattress Protector King | PRODUTOS | B00MW50EDY | 1 | 20 | 20 | 18.09 | COMPRADO
Bedroom 05 King | GreenRest | Mattress King | COLCHÃO/VANDERLEI | KING | 1 | 390 | 390 | 0 | COMPRADO
Bedroom 05 King | GreenRest | Mattress Box King | COLCHÃO/VANDERLEI | KING | 1 | 160 | 160 |  |  | NAO PRECISA DE BOX
Bedroom 05 King | Sams | Pillow King | CONSTRUÇÃO | Hotel Collection King | 4 | 11 | 44 |  | ENTREGUE
Bedroom 05 King | Ingrid | Quadros | DECORAÇÃO |  | 2 | 180 | 360 |  | ENTREGUE
Bedroom 05 King | EQUIPE NOHA | Instalação Quadros | FIXOS |  | 2 | 18 | 36 |  | ENTREGUE
Bedroom 05 King | BestBuy | TV 43" | PRODUTOS | TCL | 1 | 198 | 198 | 138.44 | COMPRADO
Bedroom 05 King | Amazon | Wall Mount | PRODUTOS | B001OCY3RY | 1 | 21 | 21 |  | COMPRADO
Bedroom 05 King | EQUIPE NOHA | Instalação Wall Mount | FIXOS |  | 1 | 80 | 80 |  | ENTREGUE
Bedroom 05 King | Amazon | cover plate | PRODUTOS | B07CRWD8DZ | 2 | 3 | 6 |  | COMPRADO
Bedroom 06 Minions | WUDSON | Bed Full | PACOTES TEMATICOS |  | 1 | 8200 | 8200 | 0 | COMPRADO | PACK
Bedroom 06 Minions | Amazon | Piscina de espuma | PRODUTOS | LINK | 1 | 120 | 120 | 0 | ENTREGUE | ESTOQUE
Bedroom 06 Minions | Amazon | Comforter | PRODUTOS | LINK | 4 | 80 | 320 | 298.15 | COMPRADO
Bedroom 06 Minions | Sams Club | Pillow Standard | CONSTRUÇÃO | Serta Standard | 8 | 6 | 48 |  | ENTREGUE
Bedroom 06 Minions | Amazon | Pendente | PRODUTOS | LINK | 1 | 95 | 95 | 92.64 | COMPRADO
Bedroom 06 Minions | Ingrid | Plushies | DECORAÇÃO |  | 1 | 170 | 170 |  | ENTREGUE
Bedroom 06 Minions | Polyanna | Cortina COM BK( Medida*2.3) | CORTINA |  | 1 | 300 | 300 | 0 | COMPRADO | PACK VALOR TOTAL LIVING
Bedroom 06 Minions | Amazon | Mattress Full | PRODUTOS | LINK | 2 | 130 | 260 | 289.65 | COMPRADO
Bedroom 06 Minions | Amazon | Mattress Protector Full | PRODUTOS | LINK | 2 | 17 | 34 | 27.64 | COMPRADO
Bedroom 06 Minions | BestBuy | TV 43" | PRODUTOS | TCL | 1 | 198 | 198 | 138.44 | COMPRADO
Bedroom 06 Minions | Amazon | Wall Mount | PRODUTOS | B001OCY3RY | 1 | 50 | 50 | 10.64 | COMPRADO
Bedroom 06 Minions | Amazon | Eletric Extension | PRODUTOS | 849069896 | 1 | 5 | 5 | 0 | COMPRADO
Bedroom 06 Minions | Amazon | cover plate | PRODUTOS | B07CRWD8DZ | 2 | 3 | 6 | 0 | COMPRADO
Bedroom 06 Minions | Amazon | Luminaria de Emergencia | PRODUTOS |  | 1 |  | 0 | 14.21 | COMPRADO | Foi adicionado Linha - Nao foi provisionado
Bedroom 06 Minions | Amazon | Bananas Decor | PRODUTOS |  |  |  | 0 | 40.44 | COMPRADO | Foi adicionado Linha - Nao foi provisionado
BATHROOM SINGLE 1 | Ikea | Toilet Brush | PRODUTOS | link | 1 | 2 | 2 | 17.05 | COMPRADO | Vai sobrar 2
BATHROOM SINGLE 1 | ikea | Lixinho | PRODUTOS | link | 1 | 15 | 15 | 17.34 | COMPRADO
BATHROOM SINGLE 1 | Amazon | Secador de Cabelo | PRODUTOS | B003TQPRGY | 1 | 11 | 11 | 10.67 | COMPRADO
BATHROOM SINGLE 1 | Home Goods | Soap Dispenser | DECORAÇÃO |  | 1 | 10 | 10 |  | ENTREGUE
BATHROOM SINGLE 1 | Home Goods | Tooth Brush Holder | DECORAÇÃO |  | 1 | 10 | 10 |  | ENTREGUE
BATHROOM SINGLE 1 | Amazon | Suporte de Toalha | PRODUTOS | B0D232RB1V | 1 | 9.59 | 9.59 | 10.63 | COMPRADO
BATHROOM SINGLE 1 | Ingrid | Tapetes Kit | DECORAÇÃO |  | 1 | 20 | 20 |  | ENTREGUE
BATHROOM SINGLE 1 | Sams Club | Toalhas Grande - 6pk | PRODUTOS |  | 7 | 27.99 | 195.93 | 312.29 | COMPRADO
BATHROOM SINGLE 1 | Sams Club | Toalhas Media - 12pk | PRODUTOS |  | 4 | 18.99 | 75.96 | 0 | COMPRADO
BATHROOM SINGLE 1 | Sams Club | Toalhas Pequena - 24pk | PRODUTOS |  | 2 | 13.99 | 27.98 | 0 | COMPRADO
BATHROOM SINGLE 1 | Amazon | Toalha de Piscina - Individual | PRODUTOS |  | 10 | 20 | 200 | 138.53 | COMPRADO
BATHROOM SINGLE 1 | Amazon | Suporte toalha Banheiros - Barra | PRODUTOS | B017C0H0ZI | 1 | 25 | 25 | 25.99 | COMPRADO
BATHROOM SINGLE 1 | Amazon | Suporte Papel higienico | PRODUTOS | B017C13ZG0 | 1 | 20 | 20 | 0 | COMPRADO | Comprei um kit
BATHROOM SINGLE 1 | EQUIPE NOHA | Instalação suporte de toalha e papel | FIXOS |  | 2 | 25 | 50 |  | ENTREGUE
BATHROOM DUPLO 3 | Amazon | Curtin Bath Rod | PRODUTOS | B07WQV896S | 1 | 18.99 | 18.99 | 15.16 | COMPRADO
BATHROOM DUPLO 3 | Amazon | Curtin Bath Hook | PRODUTOS | link | 1 | 6.57 | 6.57 | 5.75 | COMPRADO
BATHROOM DUPLO 3 | Amazon | Shower Curtin | PRODUTOS | link | 1 | 15 | 15 | 15.94 | COMPRADO
BATHROOM DUPLO 3 | Amazon | Shower Curtin Linear | PRODUTOS | link | 1 | 7 | 7 | 7.29 | COMPRADO
BATHROOM DUPLO 3 | IKEA | Toilet Brush | PRODUTOS | link | 3 | 2 | 6 | 0 | COMPRADO | Total Bath 1
BATHROOM DUPLO 3 | IKEA | Lixinho | PRODUTOS | link | 3 | 15 | 45 | 52.02 | COMPRADO
BATHROOM DUPLO 3 | Amazon | Secador de Cabelo | PRODUTOS | link | 3 | 11 | 33 | 32.01 | COMPRADO
BATHROOM DUPLO 3 | Ingrid | Soap Dispenser | DECORAÇÃO |  | 6 | 10 | 60 |  | ENTREGUE
BATHROOM DUPLO 3 | Ingrid | Tooth Brush Holder | DECORAÇÃO |  | 6 | 10 | 60 |  | ENTREGUE
BATHROOM DUPLO 3 | Amazon | Suporte de Toalha | PRODUTOS | B0D232RB1V | 3 | 9.59 | 28.77 | 31.89 | COMPRADO
BATHROOM DUPLO 3 | Ingrid | Tapetes Kit | DECORAÇÃO |  | 6 | 20 | 120 |  | ENTREGUE
BATHROOM DUPLO 3 | Amazon | Suporte toalha Banheiros - Barra | PRODUTOS | B017C0H0ZI | 3 | 25 | 75 | 77.97 | COMPRADO
BATHROOM DUPLO 3 | Amazon | Suporte Papel higienico | PRODUTOS | B017C13ZG0 | 3 | 20 | 60 | 0 | COMPRADO | Comprei um kit
BATHROOM DUPLO 3 | EQUIPE NOHA | Instalação suporte de toalha e papel | FIXOS |  | 6 | 25 | 150 |  | ENTREGUE
LAVABO | Ingrid | Quadros | DECORAÇÃO |  | 1 | 180 | 180 |  | ENTREGUE
LAVABO | EQUIPE NOHA | Instalação Quadros | FIXOS |  | 1 | 18 | 18 |  | ENTREGUE
LAVABO | Ingrid | Soap Dispenser | DECORAÇÃO |  | 1 | 10 | 10 |  | ENTREGUE
LAVABO | Amazon | Suporte de Toalha | PRODUTOS | link | 1 | 10 | 10 | 8.52 | COMPRADO
LAVABO | Ingrid | Tapetes Kit | DECORAÇÃO |  | 1 | 20 | 20 |  | ENTREGUE
LAVABO | Amazon | Suporte Papell Higienico | PRODUTOS | link | 1 | 20 | 20 | 19.15 | COMPRADO
LAVABO | Ingrid | Decoração | DECORAÇÃO |  | 1 | 100 | 100 |  | ENTREGUE
LAVABO | Home Goods | Móvel lateral | DECORAÇÃO |  | 1 | 150 | 150 |  | ENTREGUE
LANAI | Amazon | Almofada espreguicadeira Pack 4 Pillow Cover | PRODUTOS | link | 1 | 20 | 20 | 17.02 | COMPRADO
LANAI | Amazon | Pillow Insert 12x20 | PRODUTOS | link | 1 | 30 | 30 | 25.6 | COMPRADO
LANAI | Amazon | Almofada Sofa Cover | PRODUTOS | link | 1 | 20 | 20 | 21.28 | COMPRADO
LANAI | Amazon | Almofada Sofa insert | PRODUTOS | link | 1 | 23 | 23 | 24.23 | COMPRADO
LANAI | Ramon | Conjunto Sofá | MÓVEIS |  | 1 | 400 | 400 | 400 | COMPRADO
LANAI | Ingrid | Deco Coffee Table | DECORAÇÃO |  | 2 | 50 | 100 |  | ENTREGUE
LANAI | Ingrid | Deco Mesa jantar | DECORAÇÃO |  | 1 | 100 | 100 |  | ENTREGUE
LANAI | Wayfair | Espreguicadeira Pack 2 | MÓVEIS | link | 1 | 220 | 220 | 244.94 | COMPRADO
LANAI | Wayfair | Mesa de jantar com cadeiras | MÓVEIS | link | 1 | 1030 | 1030 | 617.69 | COMPRADO
LANAI | Lowes | Ventilador | PRODUTOS | link | 1 | 140 | 140 | 149.09 | COMPRADO | Comprei na Amazon
LANAI | EQUIPE NOHA | Ventilador Instalação | FIXOS |  | 1 | 150 | 150 |  | ENTREGUE
LANAI | Amazon | Bóias para piscina | PRODUTOS | link | 1 | 27 | 27 | 27.68 | COMPRADO
LANAI | Amazon | Bóias para piscina | PRODUTOS | link | 1 | 20 | 20 | 18.73 | COMPRADO
GAME ROOM MARIO BROS | Amazon | Banqueta 2 Pack | PRODUTOS | LINK | 1 | 105 | 105 | 68.78 | COMPRADO
GAME ROOM MARIO BROS | At Games | Arcade de bancada | PRODUTOS | LINK | 1 | 130 | 130 | 106.41 | COMPRADO
GAME ROOM MARIO BROS | BestBuy | Monitor 32" Arcade | PRODUTOS | TCL | 1 | 300 | 300 | 126.26 | COMPRADO
GAME ROOM MARIO BROS | Amazon | Suporte de monitor Arcade | PRODUTOS | B00BD9JR6K | 1 | 19.97 | 19.97 | 10.62 | COMPRADO
GAME ROOM MARIO BROS | Amazon | FoosBall Table | PRODUTOS | LINK | 1 | 350 | 350 | 361.77 | COMPRADO
GAME ROOM MARIO BROS | Amazon | Hockey Table | PRODUTOS | LINK | 1 | 572 | 572 | 557.75 | COMPRADO
GAME ROOM MARIO BROS | Amazon | Escorregador | PRODUTOS | LINK | 1 | 460 | 460 | 424.94 | COMPRADO
GAME ROOM MARIO BROS | BestBuy | Video Game - PS5 | PRODUTOS |  | 1 | 560 | 560 | 585.74 | COMPRADO
GAME ROOM MARIO BROS | BestBuy | TV 50" | PRODUTOS | LG | 1 | 300 | 300 | 244.94 | COMPRADO
GAME ROOM MARIO BROS | BestBuy | Controle de Video Game | PRODUTOS |  | 1 | 69.99 | 69.99 | 79.86 | COMPRADO
GAME ROOM MARIO BROS | Amazon | Game Chair | PRODUTOS | LINK | 2 | 110 | 220 | 176.18 | COMPRADO
GAME ROOM MARIO BROS | Amazon | Cover Plate | PRODUTOS | B07QJXRRFM | 2 | 3 | 6 | 0 | COMPRADO
GAME ROOM MARIO BROS | Ingrid | Decor | DECORAÇÃO |  | 1 | 212 | 212 |  | ENTREGUE
GAME ROOM MARIO BROS | Amazon | HDMI | PRODUTOS | B07FCFJ9NF | 2 | 12 | 24 | 0 | COMPRADO
GAME ROOM MARIO BROS | Amazon | Wall Mount | PRODUTOS | B07SGD4TB4 | 1 | 16 | 16 | 15.18 | COMPRADO
GAME ROOM MARIO BROS | WUDSON | Mao de Obra Garagem | PACOTES TEMATICOS |  | 1 | 10000 | 10000 | 0 | COMPRADO | PACK
GAME ROOM MARIO BROS |  | Material Game Room Garagem | PACOTES TEMATICOS |  | 1 | 4000 | 4000 |  | COMPRADO
GAME ROOM MARIO BROS | Amazon | Frigobar | PRODUTOS | LINK | 1 | 188 | 188 | 154.79 | COMPRADO
EXTRAS | Appenin | Marcenaria Pack | MARCENARIA |  | 1 | 9182.68 | 9182.68 | 10632.68 | COMPRADO | PACK TOTAL
EXTRAS |  | Painel Ripado - Material | PVC |  | 1 | 2112.5 | 2112.5 | 1702.39 | COMPRADO
EXTRAS | EQUIPE NOHA | Painel Ripado - Instalação | FIXOS |  | 3 | 300 | 900 |  | ENTREGUE
EXTRAS | Gio Powerhouse | Shipping Coaster + Whiteline | EXTRAS |  |  |  | 0 | 220.16 | ENTREGUE
EXTRAS | Samuel | Pagamento Salario Mes Novembro | FIXOS |  |  |  | 0 | 1475 | ENTREGUE
EXTRAS | Vinicius | Pagamento Salario Mes Novembro | FIXOS |  |  |  | 0 | 900 | ENTREGUE
EXTRAS | Lowes/Home Depot | Material de obra | CONSTRUÇÃO |  | 1 | 3000 | 3000 |  | ENTREGUE | Prego, parafuso, liquinail, calque, cabos...
EXTRAS | Amazon | Arvore de Natal | EXTRAS |  |  |  | 0 | 170.24 | COMPRADO
EXTRAS |  | Papa Entulho | EXTRAS |  | 1 |  | 0 | 150 | COMPRADO
EXTRAS |  | Instalação Cortina | CORTINA |  | 1 | 400 | 400 |  | COMPRADO
EXTRAS | Ingrid | Mercado | MERCADO |  | 1 | 200 | 200
EXTRAS | Fotografo | Café | CAFÉ |  | 1 | 350 | 350 | 350 | ENTREGUE
EXTRAS |  | Foto e Video 9BED | FOTOGRÁFO |  | 1 | 500 | 500 | 500 | ENTREGUE
EXTRAS | Fernanda | Limpeza e Inventario 9BED | LIMPEZA |  | 1 | 1380 | 1380 | 900 | COMPRADO
|  | decoração arvore de natal | EXTRAS |  |  | 0 | 0 | 250 | ENTREGUE
EXTRAS |  | telão de led | TELÃO |  |  |  | 10000 | 10000 | COMPRADO
EXTRAS | PVC | PVC EXTRA | EXTRAS |  | 1 | 0 | 0 | 106.5 | COMPRADO
Projeto - Projeto - Solara 6bed
Cliente: SUSANA - ENTREGA DA OBRA 20 DE DEZEMBRO

## Tabela dinâmica 13
EXEMPLO SUSANA
|  |  | CUSTO | 103955.19
|  |  | TELÃO | 10000
|  |  | CMV |  | 103955.19 | Essa foi a Ultima que ela fechou sem supervisão de planilha e sem os custos que aumentamos
|  |  | MARKUP | 40% | 41582.076
|  |  | COMISSÃO 1 | 10% | 10395.519
|  |  | COMISSÃO 2 | 10% | 10395.519
|  |  | TOTAL |  | 166328.304 | CONTRATO COM TAX | 181050
|  |  | TAX SOB VENDA | 6.5% | 177139.6438
10000
|  |  | VENDA |  | 187139.6438
VALOR VENDA | 170000
CUSTO REAL | 350 | 169500
COMISSÃO 1 | 10395.519
COMISSÃO 2 | 10395.519
VALOR ATUAL DE LUCRO | 148858.962 | 29772%
VALOR VENDA | 170000
CUSTO ESTIMADO | 500
COMISSÃO 1 | 10395.519
COMISSÃO 2 | 10395.519
VALOR ATUAL DE LUCRO | 148708.962 | 29742%